## Gestión Integral Proyecto Dron
Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Fase 1: Documentación Inicial (SRS) | Rafael / Daniel | 2026-02-16 | 2026-02-28 | Terminado
Fase 2: Diseño de PCB y Hardware | Jair / Daniel | 2026-03-01 | 2026-03-20 | En Proceso
Fase 3: Desarrollo de Firmware LoRa | Salvador / Rafael | 2026-03-15 | 2026-04-10 | En Proceso
Fase 4: Ensamblaje Físico del Kit | Daniel / Salvador | 2026-04-05 | 2026-04-15 | Pendiente
Fase 5: Pruebas de Integración y Vuelo | Todo el Equipo | 2026-04-16 | 2026-04-30 | Pendiente
Cronograma de Actividades
ID Vuelo | Fecha | Operador | Distancia LoRa (m) | Latencia (ms) | Observaciones / Fallos
V-01 | 2026-04-16 | Salvador | 50m | 25ms | Conexión estable, respuesta inmediata.
V-02 | 2026-04-18 | Daniel | 200m | 45ms | Pequeña interferencia cerca de árboles.
V-03 | 2026-04-20 | Rafael | 500m | 90ms | Límite de señal operativa detectado.
V-04 | --/--/2026 | Jair | --- | --- | Prueba de Failsafe (pérdida de señal).
Registro de Pruebas de Vuelo y Campo
Componente | Cantidad | Proveedor | Costo Unitario | Subtotal | Estado
Kit de Dron (Frame/Motores) | 1 | Comercial | $--- | $--- | Adquirido
Módulos LoRa SX1278 | 2 | Electrónica | $--- | $--- | En Almacén
Joysticks Analógicos | 2 | Electrónica | $--- | $--- | En Almacén
Fabricación PCB | 1 | Prototipado | $--- | $--- | Por Pedir
Batería LiPo 3S | 1 | Especializado | $--- | $--- | Adquirido
TOTAL PROYECTO |  |  |  | $--- | Bajo Presupuesto
Control de Inventario y Presupuesto